## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Define Constraints/Goals | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 1 | 7
Hardware Design | 2015-09-15 | 2015-10-11 12:00 | 3.7857 | 26.5
- System Block Diagram | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 1 | 7
- Sub-system Design | 2015-09-18 | 2015-10-05 12:00 | 2.5 | 17.5
- Sub-system Integration | 2015-10-01 | 2015-10-11 12:00 | 1.5 | 10.5
PCBA | 2015-10-01 | 2015-10-29 | 4 | 28
- Schematic Capture | 2015-10-01 | 2015-10-11 12:00 | 1.5 | 10.5
- Layout | 2015-10-11 12:00 | 2015-10-22 | 1.5 | 10.5
- Manufacturing | 2015-10-22 | 2015-10-29 | 1 | 7
Firmware | 2015-09-22 | 2015-11-20 | 8 | 56
- Low Level Config | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 1 | 7
- Drivers | 2015-09-29 | 2015-10-27 | 4 | 28
- Main Program | 2015-10-13 | 2015-11-20 | 5 | 35
Software | 2015-10-13 | 2015-11-27 | 5 | 35
- Debug Software | 2015-10-13 | 2015-11-03 | 3 | 21
- Display Software | 2015-10-27 | 2015-11-10 | 2 | 14
- Logging Software | 2015-11-03 | 2015-11-17 | 2 | 14
Hardware Bring-up | 2015-10-02 | 2015-11-20 | 7 | 49
- Sub-system Prototyping | 2015-10-02 | 2015-10-30 | 4 | 28
- PCB Assembly | 2015-10-29 | 2015-11-01 12:00 | 0.5 | 3.5
- On PCB Testing | 2015-11-01 12:00 | 2015-11-20 | 2.6429 | 18.5
[5 empty] | Today 1 | 42267 | -100
[5 empty] | Today 2 | 42267 | 100
Formulas:
End Date = IF([Duration],[Start Date]+7*[Duration],"")
Start Date = [Start Date, row above]
Start Date = [End Date, row above]